## Gantt Materan
MATERAN · Plan de trabajo y diagrama de Gantt
Fecha de corte: 11 de agosto de 2026 · Fase actual: Creación, expectativa y lanzamiento de marca | [8 empty] | TOTALES |  |  | CERRADAS |  |  | EN CURSO |  |  | PENDIENTES |  |  | % AVANCE
[9 empty] | 38 |  |  | 16 |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  | 43.24%
ID | FRENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE (rol) | ESTADO | % AV. | INICIO | FIN | DÍAS | JUL 26 |  | AGOSTO 2026 |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV 26
[9 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
1 | Estrategia | Benchmark de competencia | Luis Cuellar | Cerrada | 100% | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4
2 |  | Estrategia de lanzamiento | Alejandro Marín - Analista MKT | Cerrada | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
3 |  | Estrategia de relacionamiento y PR | Natalia Ochoa - CM | Cerrada | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
4 |  | Definición de la fecha de lanzamiento | Dirección de Marca | Pendiente | 0% | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1
5 | Digital / RRSS | Creación de las cuentas de RRSS | Natalia Ochoa - CM | Cerrada | 100% | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5
6 |  | Parrilla de contenido — expectativa | Natalia Ochoa - CM | En curso | 20% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4
7 |  | Parrilla de contenido — lanzamiento | Natalia Ochoa - CM | En curso | 20% | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4
8 |  | Producción de piezas gráficas y audiovisuales | Estefanny Botache y David Cadena | Pendiente | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5
9 |  | Publicación de la fase de expectativa | Natalia Ochoa - CM | Pendiente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30
10 |  | Lanzamiento de marca en RRSS | Natalia Ochoa - CM | Pendiente | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30
11 | E-commerce | Primera propuesta de UX/UI | Valeria Barrera - D. Ux Ui | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 15
12 |  | Ajustes y aprobación de UX/UI | Valeria Barrera - D. Ux Ui | En curso | 10% | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 21
13 |  | Apertura de la cuenta Shopify | Luis Cuellar | Cerrada | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3
14 |  | Configuración de la pasarela de pago | Luis Cuellar | Pendiente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4
15 |  | Configuración de facturación electrónica | Luis Cuellar y legal | Pendiente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4
16 |  | Maquetación y desarrollo del sitio | Cristian Sabogal - DEV | Pendiente | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 10
17 |  | Carga de catálogo y fichas de producto | Cristian Sabogal - DEV | Pendiente | 0% | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
18 |  | Pruebas y salida a producción | Cristian Sabogal - DEV | Pendiente | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
19 | Producto | Pago de las prendas al proveedor | Daniel Salinas | Pendiente | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 4
20 |  | Producción y entrega de las prendas | Fábrica CI Trading | Pendiente | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 44
21 |  | Recepción y control de calidad | Coordinación de Producto | Pendiente | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3
22 |  | Sesión de fotos de producto | Audiovisual | Pendiente | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
23 | Packaging | Diseño de la PR Box | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
24 |  | Diseño de la bolsa de papel | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
25 |  | Diseño de la bolsa de tela | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
26 |  | Diseño de las marquillas tejidas | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
27 |  | Diseño de las etiquetas de cartón | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
28 |  | Diseño del certificado de autenticidad | Estefanny Botache - D. Grafica | Cerrada | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7
29 |  | Aprobación de las marquillas tejidas | Luiseth | Cerrada | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1
30 |  | Producción de las marquillas tejidas | MQS SAS | Pendiente | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 22
31 |  | Aprobación y ajustes — PR Box | Luiseth / Diseño G. | En curso | 0% | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12
32 |  | Aprobación y ajustes — bolsa de papel | Luiseth / Diseño G. | Cerrada | 100% | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 9
33 |  | Aprobación y ajustes — bolsa de tela | Luiseth / Diseño G. | Cerrada | 100% | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 9
34 |  | Aprobación y ajustes — etiquetas de cartón | Luiseth / Diseño G. | En curso | 50% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
35 |  | Aprobación y ajustes — certificado de autenticidad | Luiseth / Diseño G. | En curso | 50% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
36 |  | Producción del packaging restante | MQS SAS | Pendiente | 0% | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 22
37 |  | Cotizaciones | Luis Cuellar | Cerrada | 100% | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 19
| Legal | T&C de cambios, garantías y devoluciones | Legal | Pendiente | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7
CONVENCIONES
Cerrada
En curso
Pendiente
Semana en curso (línea de corte)